## Sheet1
Nombre del proyecto |  | Diseño e implementación de una aplicación para seguimiento de aspirantes a la carrera ISTII
Gerente del proyecto | DIANA IVONE TAPIA LOPEZ
Entregable del proyecto
Fecha de inicio |  | 2015-09-02
Fecha final |  | 2015-10-09
Avance general |  | 20%
Tareas | Descripción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10
Pre-requisitos
Gantt Project | Elaborar una lista de las actividades junto con sus fechas que se realizaran para el proyecto | Juan y Uriel | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 5 | Comenzado
Propuesta de Solución | Generar una propuesta de solución para el control de seguimiento de los alumnos interesados en la carrera | Juan y Uriel | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2 | Sin empezar
Inicio
Revisar las tecnologías en que se desarrolla el sistema actual para la gestión de los asuntos de la Academia | Realizar una busqueda minusiosa para determianr las herramientas en las que se efectuara este proyecto | Juan y Uriel | 2020-02-24 |  |  | Sin empezar
Recopilar la información de los formatos que se llenan durante las difusiones. | Recopilar los datos que se llenan en las difusiones y cargarlos a la base de datos | Juan y Uriel | 2020-03-02 |  |  | Sin empezar
Identificar y definir los requerimientos de la aplicación. | Recopilar los requerimientos de la aplicación para poder iniciar | Juan y Uriel | 2020-03-12 |  |  | Sin empezar
Modelar la base de datos requerida para cumplir con los requerimientos | Determinar los campos que se usaran y agregaran a la base de datos | Juan y Uriel | 2020-03-19 |  |  | Sin empezar
Desarrollo
Diseñar las interfaces del sistema | Generara propuestas de diseño para el sistema | Juan y Uriel | 2020-04-02 |  |  | Sin empezar
Definir las salidas de información y los estadísticos requeridos | Saber como se mostraran las salidas de información obtenida | Juan y Uriel | 2020-04-16 |  |  | Sin empezar
Validar el diseño de la aplicación | Revison con el cliente para validar el diseño de la aplicación | Juan y Uriel | 2020-04-30 |  |  | Sin empezar
Generar los catálogos de información que serán cargados en la aplicación. | Realizar los catalogos con la información necesaria | Juan y Uriel | 2020-05-14 |  |  | Sin empezar
Desarrollar la aplicación en función de los requerimientos | Cumplir con los requerimeintos del cliente al generar el sistema | Juan y Uriel | 2020-05-28 |  |  | Sin empezar
Realizar pruebas funcionales a la aplicación. | Realizar pruebas de todo tipo apra garantizar la funcionalidad del sistema | Juan y Uriel | 2020-05-11 |  |  | Sin empezar
Operaciones
Integrar la aplicación al sistema de Gestión de la Academia | Unir la aplicación con lel otro sistema para que todo se vuelva uno mismo | Juan y Uriel | 2020-05-25 |  |  | Sin empezar
Documentar el diseño, instalación, configuración y mantenimiento de la aplicación | Generar la documentación necesaria | Juan y Uriel | 2020-06-09 |  | -43991 | Sin empezar
|  |  | 2015-10-09 | 2015-10-09